## Hoja1
Información del Proyecto
Nombre Proyecto
Fecha creación
Integrantes
Historial de Versiones
| Versión | Fecha | Autor | Rol | Acción
1 | V1.0
2
3
4
5
Quality Analyst | [6 empty] | Todos | Tester |  |  | Developer
Id | Caso de prueba | Descripción |  |  | Criticidad | Tipo de Prueba | Estado | Fecha Ejecución | Anotación de ejecución | Evidencia de Ejecución | Fecha Correción | Anotación en corrección | Evidencia de Corrección
1 | Permitir acceso al sistema | Ingresar usuario y password para acceder al sistema con el rol esperado |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
2 | Ingreso datos | Registrar una incidencia a traves del formulario |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
3 | Ingreso datos | Registrar una incidencia dejando en vacio el título. |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
4 | Subida de archivos | Adjuntar un archivo que no sea una imagen |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
5 | Subida de archivos | Adjuntar una imagen al guardar la incidencia |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
6 | Busqueda de datos | Buscar una incidencia a traves del parametro titulo |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
7 | Actualizacion de datos | Modificar los nombres de las categorias |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
8 | Ingreso de datos | Intentar crear una categoria dejando las cajas de texto vacias |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
9 | Actualizacion de datos | Modificar una categoria a uno diferente |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
10 | Ingreso de datos | Intentar crear una area dejando las cajas de texto vacias |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
11 | Actualizacion de datos | Modificar los nombres de las areas |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
12 | Actualizacion de datos | Aprobar una incidencia modificando una categoría |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
13 | Actualizacion de datos | Aprobar una incidencia modificando un área |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
14 | Actualizacion de datos | Aprobar una incidencia modificando un nivel |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
15 | Actualizacion de datos | Aprobar una incidencia modificando la urgencia |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
16 | Actualizacion de datos | Aprobar una incidencia modificando la asignación |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
17 | Ingreso de datos | Intentar crear un usuario dejando las cajas de texto vacias |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
18 | Ingreso de datos | Registrar un usuario con los valores correcto |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
19 | Actualizacion de datos | Modificar la contraseña de un usuario |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
20 | Busqueda de datos | Buscar incidencias a traves de su clasificacion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
21 | Busqueda de datos | Buscar incidencias a traves del parametro fecha |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
22 | Visualizacion de datos | Ordenar las incidencias por fecha de registro |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
23 | Visualizacion de datos | Generar un reporte de incidencias mas comunes con parametros correctos |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
24 | Visualizacion de datos | Generar un reporte de incidencias mas comunes con parametros incorrectos |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
25 | Procesos | Cerrar session a traves del boton cerrar sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
26 | Procesos | Cerrar sesion cerrando el navegador |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
27 | Procesos | Inactivdad del sistema por 10 minutos para cerrar sesion |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
28 | Mover a los espacios requeridos con la tecla Tabulador | Mover a los espacios requeridos con la tecla Tabulador |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
29 | Denegar el Registro Nuevo usuario con caracteres numericos en el campo nombre | Ingresar caracteres numericos en el campo nombre del usuario y presionar Guardar |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado con errores
30 | Denegar el Registrar Nuevo usuario con caracteres especiales en el campo nombre | Ingresar caracteres especiales en el campo nombre del Usuario y presionar Guardar |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
31 | Limitar la cantidad de caracteres maximos en el campo Nombre del usuario | Digitar caracteres con longitud mayor a 20 |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
32 | Denegar el Registro de Usuario que ya este registrado anteriormente. | Ingresar el Usuario que ha sido Registrado anteriormente. |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
33 | Modificar el Usuario | Actualizar los campos necesarios y Presionar Guardar. |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
34 | Denegar la Modificacion del Usuario dejando campos vacios | Ubicar al Usuario y borrar el contenido de las campos. |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
35 | Registrar Nueva Área | Ingresar datos de la nueva Área y presionar Guardar |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
36 | Mover a los espacios requeridos con la tecla Tabulador | Mover a los espacios requeridos con la tecla Tabulador en el formulario Usuario |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
37 | Denegar el Registro de la Nueva Área con caracteres numericos en el campo nombre | Ingresar caracteres numericos en el campo nombre del Área y presionar Guardar |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
38 | Denegar el Registrar de la nueva Área con caracteres especiales en el campo nombre | Ingresar caracteres especiales en el campo nombre del Área y presionar Guardar |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
39 | Limitar la cantidad de caracteres maximos en el campo Nombre del usuario | Digitar caracteres con longitud mayor a 250 |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
40 | Denegar el Registro del Área que ya este registrado anteriormente. | Ingresar el Área que ha sido Registrado anteriormente. |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
41 | Denegar la Modificacion el Área dejando campos vacios | Ubicar el Área y borrar el contenido de las campos. |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
42 | Escalar incidencia | Escalar la nueva Incidencia y presionar Actualizar |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
43 | Mover a los espacios requeridos con la tecla Tabulador en el formulario de Escalar | Mover a los espacios requeridos con la tecla Tabulador |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
44 | Denegar el Registro de la Nueva Incidencia con caracteres numericos en el campo título | Ingresar caracteres numericos en el campo título de la Incidencia y presionar Guardar |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
45 | Denegar el Registrar de la nueva Incidencia con caracteres especiales en el campo Título | Ingresar caracteres especiales en el campo Título de la Incidencia y presionar Guardar |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
46 | Cerrar Incidencia | Cerrar la incidencia |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
47 | Cancelar cierre de incidencia | Presionar cancelar en la ventana de confirmación |  |  | Alta | (PF)Prueba Unitaria | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
48 | Flujo normal del Sistema | Realizar el flujo de normal de una incidencia hasta cerrar la incidencia. |  |  | Alta | (PF)Prueba de Integración | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
49 | Flujo normal del Sistema | Realizar el flujo de normal de una incidencia hasta cerrar la incidencia. |  |  | Alta | (PF)Prueba de Integración | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
50 | Flujo normal del Sistema | Realizar el flujo de normal de una incidencia desde que se crea hasta cerrar la incidencia. |  |  | Alta | (PF)Prueba de Integración | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente
51 | Diseño responsive | Adaptacón a cualquier dispositivo |  |  | Alta | (PF)Prueba de Integración | 2.Ejecutado-Correcto | 2017-09-05 | Ejecutado correctamente